呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程驿林公园建设工程绿化栽植

劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司生态事业部第十一项目部

二、项目概况

（一）工程名称：呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程

驿林公园建设工程

- （二）工程地点：呼和浩特市昭君路南二环大黑河河道两侧

- （三）项目概况：

项目地点位于呼和浩特市昭君路南二环大黑河河道两侧，施工面积约为156.7公顷。本次招标为绿化栽植劳务分包商招标。

招标内容为：现对绿化栽植工程（乔木、灌木及模纹栽植）进行劳务分包商招标，乔木11620株、穴植灌木952丛、片植绿篱11400m2。

- （四）工作内容：

- 1、乔木栽植内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆，倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。

- 2、灌木栽植内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。

- 3、片植绿篱栽植内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。

- （五）工期：100日历天

- 计划开工日期：2017年2月20日

- 计划竣工日期：2017年5月30日

- 质量及技术要求

一：乔木要求

1、种植

① 目测苗木观赏面的朝向

② 注重苗木种植的深度

③种植回填土应分层踏实

2、支撑杆

（1）支撑杆绑扎时的高度。

① 常绿树不低于树干的三分之二。

② 落叶树不低于树木主干的二分之一。

③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

（2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

（3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

3、水圈

① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径。

②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观。

③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水。（上返水圈）

④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡（下返水圈）

4、苗木修剪

①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。

②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂。

③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

5、浇水后覆土

在栽植完成后一直到竣工验收前（2017年5月30日）进行新工养护。浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

二、灌木栽植

依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有绿化施工经验的劳务公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

- 投标方式

报名时间：2017年2月19日——2017年2月20日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年2月21日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年2月 21日 下午18:00 前发布答疑

- 投标文件递交截止时间：2017年2月23日下午15:00

- 开标时间：同投标文件递交截止时间

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 项目名称 | 呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程 驿林公园建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  | 投标人联系电话 |  |
| 投标人 身份证号 |  |  |  |
| 投标人邮箱 |  |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |  |  |

呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程驿林公园建设工程绿化栽植

劳务分包商招标

招标文件

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

生态绿化事业部-第十一项目部

项目招标

组织机构：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心

2017年2月18日

第一章   前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程 驿林公园建设工程 |
| 2 | 项目招标组织机构 | 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心 王宏娜 18904718401 |
| 3 | 工作内容 | - 1、乔木栽植内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆，倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 - 2、灌木栽植内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 - 3、片植绿篱栽植内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 |
| 4 | 项目概况 | 项目地点位于呼和浩特市昭君路南二环大黑河河道两侧，施工面积约为156.7公顷。本次招标为绿化栽植劳务分包商招标。 招标内容为：现对绿化栽植工程（乔木、灌木及模纹栽植）进行劳务分包商招标，乔木11620株、穴植灌木952丛、片植绿篱11400m2。 |
| 5 | 计划工期 | - 计划开工日期：2017年2月20日 - 计划竣工日期：2017年5月30日 - 总工期：100日历天 |
| 6 | 验收 质量要求 | 一、乔木要求 1、种植 ① 目测苗木观赏面的朝向 ② 注重苗木种植的深度 ③种植回填土应分层踏实 2、支撑杆 （1）支撑杆绑扎时的高度。 ① 常绿树不低于树干的三分之二。 ② 落叶树不低于树木主干的二分之一。 ③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。 （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。 （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。 3、水圈 ① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径。 ②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观。 ③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水。（上返水圈） ④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡（下返水圈） 4、苗木修剪 ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。 ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂。 ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。 5、浇水后覆土 在栽植完成后一直到竣工验收前（2017年5月30日）进行新工养护。浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。 二、灌木栽植 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。 |
| 7 | 报价方式 | 综合单价（含税金）单价方式，总价报价 |
| 8 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
| 9 | 付款方式 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%，过程中如有资金需求，可由公司提供金融借贷方式支付20%，所产生利息计入分包商成本，春节前共拨付至挂帐金额的70%（含金融借贷模式）。 2、剩余30%款项，第二年支付15%，第三年支付15%。 |
| 10 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘 ，踏勘接待人：焦鹏 电话： 18047157928 |
| 11 | 对招标文件 提出澄清要求的时间规定 | 2017年2月21日中午12:00 |
| 12 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印，装订成册（胶装、订装均可） |
| 13 | 投标文件递交地点及截止 日期 | 地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司会议室 时间： 2017年2月23日 下午15：00 |
| 14 | 控制价 | 275000元 |

- 第二章   分包商招标评标办法

| 条 款 号 |  | 评 标 办法 | 分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
| 2 | 投标人信誉 评分标准 （10分） | 投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分，最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分，最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （1）获得市级优质样板工程的有一项得0.5分，最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （2）获得国家级、省级优质样板工程的有一项得1分，最高得4分。 | 0-2 |
| 3 | 投标报价 评分标准 （60分） | - 、投标人的投标报价超出控制价为废标。 ②、评标时以评标基准价为准。 ③、评标基准价的确定：有效投标人的报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值（当投标人在5家以下时不去最高值和最低值，含5家）。 ④、 得分标准：投标报价比评标基准价每高1%扣3分，每低1%扣1分，本项最多扣15分（小数点后取2位）。 | 45-60 |
| 4 | 施工组织 设计 （20分） | 施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
|  |  | 主要项目施工方法及技术措施：有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密；制定安全措施； | 0-5 |
|  |  | 人、材、机资源配备计划合理 | 0-5 |
|  |  | 施工进度计划安排合理 | 0-5 |
| 5 | 现场答疑 （5分） | 针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
| 6 | 项目管理部 组建方案 （5分） | 项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体；人员配置齐全； 说明：项目组建方案中，要明确注明投标人副职人员姓名，职位。未注明的，扣2分。其它他人员未注明，酌情扣分。 | 0-5 |
| 7 | 评委会组成 | 由事业部总经理、公司专业部门及监督部门人员组成： 评委组成人数： - 当工程项目分包造价约为2000万元以上（含2000万元），评委人数为7人，所占权重:事业部经理占20%，其余评委共占80%； - 当工程项目分包造价约为2000万元以下，评委人数为5人，所占权重:事业部经理占30%，其余评委共占70%； |  |
| 8 | 定标原则 | 当投标人总分得分相差2分之内，投标报价较低者优先中标。 |  |

### 第三章投标文件组成

### 一、投标函

### 二、工程量清单报价表

### 三、法定代表人身份证明

### 四、授权委托书

### 五、投标人基本情况表

### 六、完成的类似项目情况表

### 七、施工方案（格式自拟）

### 八、拟组建项目团队情况（格式自拟）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标文件编制说明：

1、按照投标文件组成1-9项内容逐项编制，A4纸打印，装订成册，封皮上注明 项目名称、投标人姓名、联系方式。

2、投标文件一式五份，封皮及报价表需要投标人签字并盖章。

3、投标人应将所有投标文件密封在一个密封袋中，并在规定的开标时间递交投标文件。

投标文件封皮样式

呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程驿林公园建设工程（绿化栽植）

劳务分包商招标

投 标 文 件

投标人：                                 （签字）

投标人联系方式：

日  期：      年     月    日

### 一、投标函

（招标人名称）:

一、我方已仔细研究了                     （项目名称）          施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（￥           ）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

三、如我方中标：

(一）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(二）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

四、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

五、（其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

| 二、工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：呼和浩特市园林管理局2013年第二批园林绿化工程驿林公园建设工程---绿化栽植及新工养护（不包括浇水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（含税金） |  |
| 1 | 050102007001 | 国槐 | 一、1、苗木规格：胸径10-12cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 234 |  |  |
| 2 | 050102007002 | 刺槐 | 一、苗木规格：1.胸径6cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 225 |  |  |
| 3 | 050102007003 | 白蜡 | 一、1.胸径8cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 712 |  |  |
| 4 | 050102007004 | 山桃 | 一、1.胸径6cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 1429 |  |  |
| 5 | 050102007005 | 山杏 | 一、1.胸径6cm，全冠，冠幅＞80cm，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 1483 |  |  |
| 6 | 050102007006 | 金叶榆 | 一、1.胸径4-6cm，全冠，冠幅＞80cm，带土球,定干高2m 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 株 | 1059 |  |  |
| 7 | 050102007007 | 火炬 | 一、1、苗木规格：胸径6-8cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 691 |  |  |
| 8 | 050102007008 | 梓树 | 一、1、苗木规格：胸径6cm，全冠，带土球2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 123 |  |  |
| 9 | 050102007009 | 白榆 | 一、1、苗木规格：胸径6cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 627 |  |  |
| 10 | 050102007010 | 垂柳 | 一、1、苗木规格：胸径8cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 118 |  |  |
| 11 | 050102007011 | 旱柳 | 一、1、苗木规格：胸径8cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 1471 |  |  |
| 12 | 050102007012 | 云杉 | 一、1、苗木规格：H：3.5-4m，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 1057 |  |  |
| 13 | 050102007013 | 卫矛 | 一、1、苗木规格：胸径6cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 1534 |  |  |
| 14 | 050102007014 | 新疆杨 | 一、1、苗木规格：胸径10-12cm，全冠，带土球 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3.搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） | 株 | 857 |  |  |
| 15 | 050102007015 | 红瑞木 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 30 |  |  |
| 16 | 050102007016 | 红王子锦带 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 305 |  |  |
| 17 | 050102007017 | 珍珠梅 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 80 |  |  |
| 18 | 050102007018 | 丁香 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 134 |  |  |
| 19 | 050102007019 | 连翘 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 86 |  |  |
| 20 | 050102007020 | 紫穗槐 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 240 |  |  |
| 21 | 050102007021 | 榆叶梅 | 一、1、苗木规格：12株/丛，5分枝以上/株 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | 丛 | 67 |  |  |
| 22 | 050102007023 | 女贞 | 1、苗木规格：4-6分支/株，36株/m2，修剪后80cm 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | m2 | 4600 |  |  |
| 23 | 050102007023 | 金叶榆 | 1、苗木规格：4-6分支/株，36株/m2，修剪后60cm 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | m2 | 3400 |  |  |
| 24 | 050102007024 | 红叶李 | 1、苗木规格：4-6分支/株，36株/m2，修剪后60cm 2.工作内容：苗木卸车、修剪整齐，倒运到苗穴。将苗木栽植入内。回填种植土并按照蒙草标准修水堰。（其中修水堰2遍，修剪2-3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 | m2 | 3400 |  |  |
| 25 | 050102007025 | 除草 | 保持现场无杂草、垃圾 | m2 | 200000 |  |  |

### 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：        性别：            年龄：         职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  （盖单位章）

年   月    日

后附法定代表人身份证复印件

### 四、授权委托书

本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附被授权委托人身份证复印件

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：________________________________ （签字）

身份证号码：________________________________

年     月    日

（如法人参加开标，此项不用填写）

### 五、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：   年   月  日

后附：营业执照复印件  （原件开标时携带）

### 六、完成的类似项目情况表

| 序号 | 建设单位 名称 | 项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：后附项目合同协议书复印件

### 七、施工方案（格式自拟）

（一）各分部分项工程的主要施工方法；

（二）确保工程质量的技术组织措施；

（三）确保安全文明生产的技术组织措施；

（四）人、材、机资源配备；

（五）确保工期方案；

（六）施工进度计划图（横道图或网络计划图）；

此部分内容格式自拟，可简写

### 八、拟组建项目团队情况

（必须指明承包人副职人员姓名）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标人承担项目资源优势（如投标人在承担过的类似工程中或在项目施工地具有劳务等资源优势或居住地优势的）