乌拉特前旗乡镇道路村屯绿化工程—土方工程

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

乌拉特前旗项目部

二、项目概况

（一）工程名称：乌拉特前旗乡镇道路村屯绿化工程

- （二）工程地点：乌拉特前旗

- （三）项目概况：

- 本工程地点位于乌拉特前旗，工程内容遍布乌拉山镇、西小召镇、新安镇、先锋镇四个乡镇。主要为道路两侧及村屯绿化工程,预计施工总路线长度400多公里，300余个村屯。本次招标范围为四个乡镇土方工程的分包商招标。

- （四）招标内容：

- 主要包括挖冻土、装车、外运土方及种植土回填。（注：由于此工程地点位于乡镇，乡村道路达不到翻斗车的承载力，外运及回填土方机械考虑单桥车辆）。

- （五）工期：30日历天

- 计划开工日期：2017年3月3日

- 计划竣工日期：2017年4月3日

- 质量及技术要求:

1、在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时，应事先取得管理部门的书面同意，施工时应采取措施，以防损坏。

2、土方开挖宜从上到下、分层分段、依次进行，并作成一定的坡势，以利泄水。

3、土壤进场前，需去土源地采样化验，土壤PH值、全盐含量以相关机构部门检测为准，出具土壤化验报告，达到苗木种植的要求，方可运输进场。

四、项目经理要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式

六、投标方式

- 报名时间：2017年2月26日——2017年2月27日下午18：00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年2月28日中午12：00前

- 招标人答疑时间：2017年2月28日下午18：00前发布答疑

- 投标文件递交截止时间：2017年3月2日下午15:00。

- 开标时间：同投标文件递交截止时间

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 联系人及电话： 白静  15694716953

投标报名表

| 投标项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

乌拉特前旗乡镇道路村屯 绿化工程—土方工程

招标文件

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

生态绿化事业部乌拉特前旗项目部

项目招标

组织机构：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心

2017年2月26日

第一章   前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 乌拉特前旗乡镇道路村屯绿化工程—土方工程 |
| 2 | 项目招标组织机构 | 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心 白静 15694716953 |
| 3 | 工作内容 | - 主要包括挖冻土、装车、外运土方及种植土回填、平整、围堰 |
| 4 | 项目概况 | - 本工程地点位于乌拉特前旗，工程内容遍布乌拉山镇、西小召镇、新安镇、先锋镇四个乡镇。主要为道路两侧及村屯绿化工程,预计施工总路线长度400多公里，300余个村屯。本次招标范围为四个乡镇土方工程的分包商招标。 |
| 5 | 计划工期 | - 计划开工日期：2017年3月3日 - 计划竣工日期：2017年4月3日 - 总工期：365日历天 |
| 6 | 验收 质量要求 | 土壤外观疏松、不板结、土壤不含石头、砖块等建筑垃圾。土质酸碱度、含盐量符合苗木种植的要求。 |
| 7 | 履约保证金 | 乙方在本合同签订前，向甲方支付合同价的5%履约保证金，按工程进度进行退付（不计利息）。 |
| 8 | 报价方式 | 综合单价（含税金）单价方式 |
| 9 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
| 9 | 付款方式 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%，春节前共拨付至挂帐金额的70%。 2、剩余30%款项，第二年支付15%，第三年支付15%。 |
| 10 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘 ， 踏勘接待人： 辛卫刚 电话：13214063033 |
| 11 | 对招标文件提出澄清要求的时间规定 | 2017年2月28日中午12：00前 |
| 12 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印，装订成册（胶装、订装均可） |
| 13 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司会议室 时间： 2017年3月2日 下午15:00 |
| 14 | 控制价 | 具体控制价见工程量清单报价表 |

- 第二章   分包商招标评标办法

| 条 款 号 |  | 评 标 办法 | 分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
| 2 | 投标人信誉 评分标准 （10分） | 投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分，最高得7分。 | 0-7 |
|  |  | 拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分，最高得3分。 | 0-3 |
| 3 | 投标报价 评分标准 | 投标报价不计入评分，评标时按单价报价高低排序 |  |
| 4 | 施工组织 设计 （20分） | 施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
|  |  | 主要项目施工方法及技术措施：有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密；制定安全措施； | 0-5 |
|  |  | 人力、机械资源配备计划合理 | 0-5 |
|  |  | 施工进度计划安排合理 | 0-5 |
| 5 | 现场答疑 （5分） | 针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
| 6 | 项目管理部 组建方案 （5分） | 项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体；人员配置齐全； 说明：项目组建方案中，要明确注明投标人技术负责人姓名，职位。未注明的，扣2分。其他人员未注明，酌情扣分。 | 0-5 |
| 7 | 评委会组成 | 由事业部总经理、项目经理、公司专业部门及监督部门人员组成： 评委组成人数： - 当工程项目分包造价约为2000万元以上（含2000万元），评委人数为7人； - 当工程项目分包造价约为2000万元以下，评委人数为5人。 |  |
| 8 | 定标原则 | 以报价及综合评分进行排序，选择合作供应商 |  |

第三章投标文件组成

### 一、投标函

### 二、工程量清单报价表

### 三、法定代表人身份证明

### 四、授权委托书

### 五、投标人基本情况表

### 六、完成的类似项目情况表

### 七、施工方案（格式自拟）

### 八、拟组建项目团队情况（格式自拟）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标文件编制说明：

1、按照投标文件组成1-9项内容逐项编制，A4纸打印，装订成册，封皮上注明 项目名称、投标人姓名、联系方式。

2、投标文件一式五份，封皮及报价表需要投标人签字并盖章。

3、投标人应将所有投标文件密封在一个密封袋中，并在规定的开标时间递交投标文件。

投标文件封皮样式

乌拉特前旗乡镇道路村屯

绿化工程—土方工程

投 标 文 件

投标人：                                 （签字）

投标人联系方式：

日  期：      年     月    日

| 二、工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌拉特前旗乡镇及村屯道路绿化工程—土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制价 |  | 投标人报价 | 备注 |
| 1 | 040101001001 | 挖冻土方 | 1.挖土深度:1.5m 以内 2.装车 | m3 | 1570794 | 5 |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1km以内 | 1.运距:1km以内 | m3 | 304652.2 | 2.5 |  |  |  |
| 3 | 040103002002 | 余方弃置 3km以内 | 1.运距:3km以内 | m3 | 321642 | 3.4 |  |  |  |
| 4 | 040103002003 | 余方弃置 5km以内 | 1.运距:5km以内 | m3 | 347060.2 | 5.4 |  |  |  |
| 5 | 040103002004 | 余方弃置 7km以内 | 1.运距:7km以内 | m3 | 318210.8 | 7 |  |  |  |
| 6 | 040103002005 | 余方弃置 10km以内 | 1.运距:10km以内 | m3 | 279228.8 | 9.8 |  |  |  |
| 7 | 040103001001 | 回填方 1km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:1km以内 | m3 | 829478.25 | 4.5 |  |  |  |
| 8 | 040103001002 | 回填方 3km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:3km以内 | m3 | 734639 | 5.4 |  |  |  |
| 9 | 040103001003 | 回填方 5km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:5km以内 | m3 | 885375 | 7.4 |  |  |  |
| 10 | 040103001004 | 回填方 7km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:7km以内 | m3 | 848074 | 9 |  |  |  |
| 11 | 040103001005 | 回填方 10km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:10km以内 | m3 | 997655.5 | 11.8 |  |  |  |
| 12 | 040103001006 | 回填方 13km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:13km以内 | m3 | 972032.25 | 14.5 |  |  |  |
| 13 | 040103001007 | 回填方 16km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:16km以内 | m3 | 989840.5 | 16.3 |  |  |  |
| 14 | 040103001008 | 回填方 20km以内 | 1.种类:种植土 2.运距:20km以内 | m3 | 899332.5 | 18 |  |  |  |
| 15 | 040103001009 | 回填方 20km以外 | 1.种类:种植土2.运距:20km以外，每增加1km费用 | m3 | 577443 | 26 |  |  |  |
| 16 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 平整场地，整理围堰，清理路面遗留物 | ㎡ | 2216095 | 0.73 |  |  |  |

### 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：        性别：            年龄：         职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  （盖单位章）

年   月    日

后附法定代表人身份证复印件

### 四、授权委托书

本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附被授权委托人身份证复印件

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：________________________________ （签字）

身份证号码：________________________________

年     月    日

### 五、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：   年   月  日

后附：营业执照复印件  （原件开标时携带）

### 六、完成的类似项目情况表

| 序号 | 建设单位 名称 | 项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：后附项目合同协议书复印件

### 七、施工方案（格式自拟）

（一）主要施工方法；

（二）确保工程质量的技术组织措施；

（三）确保安全文明生产的技术组织措施；

（四）人力、机械资源配备；

（五）确保工期方案；

（六）施工进度计划图（横道图或网络计划图）；

此部分内容格式自拟，可简写

### 八、拟组建项目团队情况

（必须指明承包人技术负责人姓名）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标人承担项目资源优势（如投标人在承担过的类似工程中或在项目施工地具有劳务等资源优势或居住地优势的）