通辽市绿化项目

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司通辽区域

二、项目概况

（一）工程名称：通辽市绿化项目

- （二）工程地点：通辽市

- （三）项目概况：

本工程位于通辽市，项目总面积约为500万平方米，总投资概算约为5亿元。该项目分为1-7号地，其中1号地分3个标段；2、3、4、5、6、7、号地各为一个标段，现对该项目的9个标段进行绿化专业分包商招标（包工包料）。

一标段为1号地：绿化面积约252万平方米，工程造价约3.196亿元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。其中一号地A标段绿化面积约75万平方米，工程造价约1.01亿元；一号地B标段绿化面积约85万平方米，工程造价约1.056亿元；一号地C标段绿化面积约92平方米，工程造价约1.13亿元。

二标段为2号地：绿化面积约79万平方米，工程造价约7019万元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。

三标段为3号地：绿化面积约15万平方米，工程造价约1848万元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。

四标段为4号地：绿化面积约7.6万平方米，工程造价约959万元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。

五标段为5号地：绿化面积约81万平方米，工程造价约6707万元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。

六标段为6号地：绿化面积约5.5万平方米，工程造价约745万元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。

七标段为7号地：绿化面积约7.7万平方米，工程造价约969万元。工程内容包括绿化栽植工程、新工养护工程、给水管网工程、施工通道。

- （四）工作内容：

- 1、给水管道工程：给水管沟土方挖填、给水管道敷设及管件安装，给水井砌筑、管材为PE管材。

- 2、绿化栽植工程：常绿乔木、落叶乔木、亚乔木、灌木篱、地被草坪、花海等。

- 3、新工养护一年工程： 主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、修整树穴、修整堰道、苗木抹芽、乔灌木修剪、病虫害防治、涂白、防寒、检修支撑设施、绿地保洁、垃圾清运等。

- 4、施工通道：素土夯实、30厚碎石垫层。

- 注：以上具体工程量详见工程量清单

- （五）工期：  365日历天

- 计划开工日期：2017年4月16日

- 计划竣工日期：2018年4月15日

- 质量及技术要求:

- （一）给水管道工程

- 1、原材料进场前需提供样品，经验收合格存档留存后方可进场，原材料进场后按规定见证取样进行复检，规格、型号需符合设计要求。

- 2、按照作业指导书铺设管道。

- 3、管道全部使用国标管，设备参数符合设计要求。

- 4、管道安装顺序先主管，后支管，再立管，管沟开挖顺直，避免出现直角，管沟底部坡度符合国家标准，管道熔接接口平整对齐、无缝，确认所有安装的管材及管件无机械损伤。

- 5、冲洗，管道装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石等杂物都冲出来，以免以后堵塞喷头。

- 6、管道试压满足图纸设计要求及给水规范要求。

（二）绿化栽植工程

- 一、乔木栽植

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。裸根苗应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约15cm厚的表土。（详细情况见下表）

表2常绿乔木类种植穴规格（cm）

| 树高 | 土球直径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 40-50 | 50-60 | 80-90 |
| 150-250 | 70-80 | 80-90 | 100-110 |
| 250-400 | 80-100 | 90-110 | 120-130 |
| 400以上 | 140以上 | 120以上 | 180以上 |

表3落叶乔木类种植穴规格（cm）

| 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 | 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 30-40 | 40-60 | 5-6 | 60-70 | 80-90 |
| 3-4 | 40-50 | 60-70 | 6-8 | 70-80 | 90-100 |
| 4-5 | 50-60 | 70-80 | 8-10 | 80-90 | 100-110 |

表4花灌木类种植穴规格（cm）

| 冠径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 70-90 | 90-110 |
| 100 | 60-70 | 70-90 |

- 通辽市绿化项目树木种植穴规格

- 2、种植

- ① 栽植时应注意苗木观赏面、阴阳面的合理朝向。

- ② 带土球树木栽植前应去除土球不易降解的包装物。

- ③ 栽植时保持苗木直立。

- ④ 种植回填土应分层踏实。

- ⑤ 行道树或行列栽植的树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配。

- 3、苗木修剪

- ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等；

- ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂；

- ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 4、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

- 二、地被、花卉栽植

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，无积水坑。

- 2、花卉播种注意播种均匀度，每平米要求播种量不少于18g。花卉栽植注意栽植密度，每平米要求不少于22株。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- （三）养护工程

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、修剪抹芽：保证整体树形的情况下，剪除病残枝、枯枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝，保持树形整齐优美，冠形丰满；落叶乔木树干处出现徒长嫩芽后，要及时抹掉，避免造成徒长和木质化；剪后的断枝随时清理、集堆清运处理，保持环境美观整洁。

- 3、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 4、涂白

- （1）将生石灰加水熟化，加入油脂搅拌后加水制成石灰乳，再倒入石硫合剂原液和盐水，充分搅拌即成。

- （2）涂白剂严禁使用涂料。

- 5、保洁：场地里垃圾杂物、树木修剪的枝条、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁。

（四）施工通道

- 验收合格。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年4月11日——2017年4月13日下午18:00

- 领取招标文件时间：2017年4月12日-4月13日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年4月13日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年4月 13日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：2017年4月15日上午9:00

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 投标项目 | 通辽市绿化项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |