阿拉善左旗草籽播种

劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善左旗

二、项目概况

（一）工程名称：阿拉善左旗草籽播种

- （二）工程地点：阿拉善左旗

- （三）项目概况：

项目位于阿拉善左旗，绿化面积202065㎡。本次招标内容为蒙草草籽播种劳务分包商招标。

- （四）蒙草混播播种工作内容：

1、工作内容：种子卸车、倒运到场地。将草籽播种入土（人工用松土器松土）。人工播种完成后，用脚轻踩覆土，负责场地的平整，并清理垃圾、石头。

2、工作内容：机械翻地，人工细整场地、种子卸车、倒运到场地。将草籽播种入土。人工翻耕覆土。播种完成后，清理石头，铺草帘10万平米，负责场地的平整，并清理垃圾、石头。

3、现场卫生整洁无垃圾。

- （五）工期：67日历天

- 预计开工日期：2017年4月25日

- 预计竣工日期：2017年6月30日

- 质量及技术要求

(一)、整地

1、机械初平场地

整体场地按设计标高平整，使用装载机为宜，平整后的场地整体性好，且不易发生沉降；如果有微地形，地形坡度整理要平缓且自然，这样草籽播种后不易被水冲刷。

2、施底肥改良土壤

取土壤样品进行化验（化验土壤PH值和全盐含量，正常情况下种草PH值在5.6-8，全盐含量0.1%-0.3%）；如施工场地土质为沙土或壤土需施入适量腐熟的有机肥（项目部也可将土壤化验结果反馈回工程中心生产计划部，由生产计划部给予指导意见）。

3、翻地

根据施工现场立地情况可选用人工或机械翻松场地，翻地深度20cm左右为宜。翻地前要保证场地土壤湿润，以便将场地内土块基本都可以打碎，翻地过程中要将底肥与表层土充分混合。

4、人工细平场地

种草籽场地平整度要比铺草皮更加严格，严禁出现局部场地不平整、坑洼现象，因草在最初生长多半个月内覆盖率较差，场地不平整的缺陷就很明显——低洼地方湿度大，此处草生长茂盛，而地势高的地方草长势稀疏。

- 松土器松土

松土深度2-3cm。

（二）、播种

1、播种前应先浇水浸地，保持土壤湿润。

2、播种方法

（1）人工手撒：必须选用几个手法娴熟的工人，将这几个人固定，这样撒出的草籽密度均匀一致，不易出现断垄。

3、草籽用量

每平米播种量应根据草籽的发芽率而定，草籽发芽率在70%以上播种量为13g/㎡。

4、掩籽覆土

用耙子纵、横向搂耙各一遍，以保证草籽覆土。

5、压实

场地较大的用宽1米、重50公斤左右的滚子压实2-3遍，将小土块压碎，同时让草籽与土壤充分接触。

6、覆盖草帘

在浇水前必须将播种过的场地用草帘覆盖，草帘上用少量土压住即可。

好处：（1）覆草帘后可极大的减少浇水时对草籽的冲刷，特别是雨水的冲刷；

（2）防止草籽浇水后浮出土面；

（3）可防止风直接吹到地表，表层土可始终保持湿润不形成硬壳，更利于    草籽发芽破土；

（4）草帘提高地表温度，提高草籽发芽速度。

（三）、成品保护

1、保护幼苗

刚浇完水的地方严禁进行踩踏，防止踩出坑洼损坏幼苗。

2、拆除草帘

草籽可在发芽并露出草帘4-5cm左右，此时拆除草帘最为合适，如草长势过高的话，撤取草帘时易将草连根带起，破坏整体效果。

3、追肥

当草生长高度达到6-7cm后，将尿素和复合肥按3:1比例配制后对草坪进行适量追肥，以15g/㎡左右为宜。追肥前，要确保土壤湿度。追肥后，要及时浇水确保肥料当天溶解并渗入土壤中，以便幼苗更好的吸收（氮肥可促进植物叶片生长，钾肥促进根系生长，磷肥促进果实、种子生长）。

四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年4月18日——2017年4月21日下午18:00

领取招标文件时间：2017年4月20日——2017年4月21日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年4月21日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年4月 21日 中午12:00 前发布答疑

开标时间： 见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：  王炳财    18648318720

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善左旗草籽播种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |