蒙东区域绿化及养护工程一标段

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司蒙东区域

- 项目概况

（一）工程名称：蒙东区域绿化及养护工程一标段

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-GCFB006

- （三）工程地点：蒙东区域

- （四）项目概况：

- 项目位于蒙东区域，一标段分为A、B、C、三个区，A区绿化面积为303629.23平米,工程内容包括：生物笆工程、绿化栽植及新工养护工程；B区绿化面积为166655.56平米，工程内容包括：客土喷播工程、绿化栽植及新工养护工程；C区绿化面积396708.28平米,工程内容包括：生物笆工程、绿化栽植及新工养护工程。现对一标段A、B、C、三个区的绿化工程进行分包商招标，除草种、地被、肥料甲供外，其余材料均为分包商自购。

（五）工作内容：

- （1）绿化工程内容：

- A区：栽植胡枝子353602株，生物笆二176800.9㎡，人工撒播缀花草原126827.3㎡。

- B区:片植榆叶梅632㎡，片植连翘589㎡，片植紫丁香1752㎡，片植沙棘798㎡，片植茶条槭593㎡，坡面客土喷播30000㎡，人工撒播缀花草原132293.99㎡。

- C区:栽植胡枝子592936株，生物笆二296468.15㎡，人工撒播缀花草原100240.5㎡。

- （2）新工养护内容：主要包括施肥、浇水、微喷浇水、整形修剪、病虫害防治、中耕除草、外运、保洁、垃圾清运、防风障等项目。

- 注：以上具体工程量详见招标文件中的工程量清单。

- （六）工期：456日历天

- 计划开工日期：2017年5月3日

- 栽植完成日期: 2017年8月1日

- 新工养护完成日期：2018年8月1日

- 三、质量及技术要求

- （一）、绿化工程

- 1.由于项目所在地降雨偏少，土壤含水量较低，气候寒冷，风沙比较大，草种出芽率比较低，因此采用蒙草生态修复草种混播。喷播种子含量0.1kg/平米，缀花草原0.02kg/平米，栽植胡枝子，2株/平米，高度15-20cm。草本植物种子在播种前进行种子处理，浸种1-2小时使种子吸水湿润，便于发芽。草本植物种子在播种前进行种子处理，浸种1-2小时使种子吸水湿润，便于发芽。

- 2.坡面草坪喷播要求采用无纺布进行覆盖，无纺布需要采用成品U型卡进行固定，固定间距为1m，无纺布为18g/㎡。

- 3.坡面缀花草坪蒙草混播成活率达到98%；灌木成活率达到95%。草种配比精准。新工养护期间确保水量充足，根据当年降雨量进行增减浇灌次数，施肥2次/年，中耕除草3次/年，灌木整体修剪垃圾清运等根据现场实际情况及草坪、灌木长势进行及时养护管理。

4.灌木栽植：灌木到场卸车时，轻拿轻放，避免损伤苗木、破坏土球，如遇特殊情况需要假植，苗木根部整齐排列在假植沟，树梢顺主风方向倾斜，分层码放、覆土，根系要用土埋严，假植沟四周围堰，适时灌水。需要带土球假植的，应集中直立码放，土球之间用土垫好，外围培土封严，适时浇水：假植时间较长时，需要搭设遮阴网和增加喷雾的方法，保持苗木枝叶挺拔。栽植灌木前应翻地、整地、挖穴、开沟、栽植时去除苗木根部包装物，依据设计密度确定苗木株行距，按品字或井字型栽植，覆土压实，栽植深度与原种植线平齐，灌木栽植间距相等，整齐成行。

- 5.生物笆具体技术要求

- （1）坡面要求

- 对排土作业后的坡面，人工配合机械清理坡面滚石，隆起或塌陷等坡面进行场地平整，以利于安全施工。达到坡面平整，无滚石、垃圾的要求。对局部坡面坡度较陡的区域进行机械削坡，满足施工要求。同时选择合适地段增设坡面排水沟，堆砌坡顶挡水坎，汇集引导坡面雨水流向坡脚，降低对坡面的影响，回填种植土后即可准备铺设生物笆。

- （2）生物笆材质

- 生物笆制作原材料遵循因地制宜，就地取材的原则，采用当地柳条沙棘、榛子树树枝等可再生利用的灌木、半灌木为主。

- （3）生物笆规格

- 参照铺设生物笆的相关技术要求，生物笆幅宽不超过2.5m，竖幅高度不超过2m，可保证笆体牢固，便于搬运与施工。根据当地土体特征选择生物笆网格的形状为方格网状，孔距20*20cm。

- （4）铺设时间

- 用于当年种植的，一般在每年4月下旬至5月下旬铺设生物笆为宜；用于来年春天种植，易在每年7月至10月上旬铺设，有利于土壤保墒和聚集有机质。

- （5）施工工艺

- 将生物笆平铺在排土场坡面上，并用锚桩将其四角固定。用绑丝将相邻的两块生物笆连接固定牢固。生物笆铺设延坡面坡顶向坡脚逐片依次铺设，做到铺设平整，固定牢固，边线整齐。

- （6）优选植物种

- 根据生态修复区自然条件，选择适宜植物。备选植物一般应具有易成活、生长快、防护性能好、抗逆性强、生长稳定、持续性好等优良性状，优先选用乡土植物。

- 护坡植被应是具有密丛抗旱、冠幅宽大、根系发达等特征的植物及其组合。

- 坡面植物组合方式为草本植物与半灌木、灌木相结合，多年上植物与一年生植物相结合，豆科植物与非豆科相结合的模式。

- （7）种子筛选与处理

- 植物种子应具备检疫证、检验证、合格证。种子质量必须达到国家规定的三级以上标准，播种前并进行浸种、接种、去芒、催芽、拌药等处理。

- （8）播种方式

- 生物笆铺设加固后，选用客土喷播草种的方式播种，增加播种均匀度，并添加肥料、保水剂等材料，提高发芽率，实现当年见绿的效果。

- （9）播种量

- 播种前测定种子的完整度、发芽率、净度和千粒重，以此计算实际播种量，播种量控制在0.1kg/平米。

- （10）设置锚桩斜插柳条

- 沿生物笆对角线设置锚桩用以防止生物笆移位。锚桩行距为30-50cm，应与生物笆网格顶点重合，形成生物质材料结合体，加强抗侵蚀能力，增强立体治理的效果。所选用锚桩应充分木质化的柳条（或其他材料），规格为长50cm，直径不低于2cm，埋深不低于30cm，且固定牢固，分布均匀，梅花形布置间距1m*1m。应沿坡面走向沿坡面与眉线成45°斜交，高度一致。并使用8号镀锌铁丝逐个缠绕连接锚桩，形成一层斜向对拉的镀锌铁丝固定网，加固生物笆，间距20m一道。

- （11）补植及后期管护

播种后，对于出现的苗木不齐或死亡，及时清理适时进行补植。补植按照要求进行，采取撒播或穴播的方式，确保覆盖度98%以上。定期巡视检查坡面，发现破损的坡面及时修复，并定期浇水、除杂等日常工作。

- （二）、养护工程

- 植物种子从出芽至幼苗期间，必须浇水养护，保持水土湿润。冻水及解冻水浇灌需及时充足。后期养护，浇灌水次根据当年降雨量相对于新工进行酌情减少，及喷洒营养液、割草穗及收籽等养护工作及时跟进，冬季防火割草并做防火隔离带等养护工作。

- 四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年4月26日——2017年4月28日下午18:00

获取招标文件: 2017年4月29日——2017年4月29日下午18:00

(招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年4月29日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年4月 29日 中午12:00 前发布答疑

开标时间：见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名及领取招标文件联系人及电话： 银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：     石  磊：18247805101

投标报名表

| 投标项目 | 蒙东区域绿化及养护工程一标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |